|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **SENSIBILISER LA**POPULATION **À LA JNE ET AUX ORGANISMES ESPACE.** | **Marchons pour le droit des enfants****Organiser ou co organiser une activité spéciale de sensibilisation pour le droit des enfants** | Organismes qui veulent* Organiser une marche extérieure (autant que possible avec des enfants).
* Organiser ou co- organiser une activité qui permet de mettre en valeur les droits des enfants et l’action d’ESPACE, qui apporte une visibilité publique pour sensibiliser la population.
 | Le 20novembre 2019Semaine du 20 novembre 2019 | Accroître notre visibilité |
| **SENSIBILISER LA**POPULATION **À LA JNE ET AUX ORGANISMES ESPACE.** | **Port du ruban bleu**Le comité JNE recommande de poursuivre cette action. De plus, il serait souhaitable que les organismes invitent les gens à leur envoyer des photos avecleur ruban afin de les publier sur leur page Facebook. | * Distribuer un maximum de rubans.

Demander des photos et les publier.Compiler les rubans distribués. | Octobre et Novembre 2019 | 11 000 en 2019 ! |
| **SENSIBILISER LA**POPULATION **À LA JNE ET AUX ORGANISMES ESPACE.** | **Publicité**Le comité recommande de mettre l’accent sur les médias sociaux (ex; publicité programmé sur Facebook.)Communiqué uniforme à envoyer en même temps aux médias locaux. | Comité JNE* Concevoir, et envoyer aux organismes, un aide mémoire des démarches à faire et à quel moment (calendrier publicité JNE).
* Avec la Permanence, modifier le communiqué.

Tous les organismes | Octobre 2019 | Accroître notre visibilité |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * Dans la mesure du possible, suivre les étapes du

« Calendrier publicité JNE » |  |  |
| **SENSIBILISER** L’ASSEMBLÉENATIONALE **À LA JNE AINSI QU’À LA MISSION DES ORGANISMES ESPACE** | **Point à l’ordre du jour de la séance du Parlement** ou allocution et **distribution du ruban bleu auprès des députés de l’Assemblée nationale**. | Entrer en communication avec une députée ou un député ou une/un whip de chaque Assemblée. | Contact : octobre 2019Distribution: novembre 2019 | Distribution aux députés et allocution |
| **SENSIBILISER** LAPOPULATION **À LA JNE AINSI****QU’À LA MISSION DES ORGANISMES ESPACE** | **Manifeste Bleu** | Permanence |  |  |
| **SENSIBILISER** L’AGENCE DELA SANTÉ PUBLIQUE DU | **Compilation des activités** | Comité JNE* Envoyer le bilan des activités réalisées pour la JNE par les organismes ESPACE ainsi que les articles parus à *DCA.public.inquiries@phac-*

*aspc.gc.ca* | Semaine du 20 nov.2019 | Si les bilans et les revues de presse sont envoyés rapidement. |
| CANADA |  |  |  |
| **FAVORISER LE PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE LES ORGANISMES.** | **Compilation des activités** | Tous les organismes :* Prendre des photos, compléter le tableau des activités JNE et le faire parvenir au comité JNE.

-------------------------------------------* + Simplifier encore le tableau et mettre l’accent sur quelques données importantes
 | Semaine du 25 nov.2019 |  |
|  |  | Oct-nov. 19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pour les publier.* Compiler les activités de chaque organisme.

Faire parvenir le résumé au ROEQ et garder une copie en archive. | ---------------Semaine du 25 nov.2019 |  |
| **COMMUNICATIONS ENTRE LE COMITÉ ET LA COLLECTIVE** |  | Comité JNE* Produire l’état de

situation pour chaque réunion de Collective du ROEQ. | Oct. 10Déc. 19Fév. 20 |  |
| **COMMUNICATIONS ENTRE LE COMITÉ ET LA COLLECTIVE** | **Plan d’action** | Comité JNE* Produire le plan d’action JNE 2019
 | Mai 2019 |  |